江苏大学

“四月维夏”大型书画摄影展

活

动

策

划

主办

能动学院 材料学院 食品学院 管理学院 计算机学院

2017.03

一、活动背景

能源与动力工程学院作为一个工科学院，我们不仅仅注重专业技能的培养，师生的审美素养等方面也很重要。为弘扬我们的民族文化精髓，提高当代大学生的审美素养，丰富校园文化生活，增添教师工作生活的色彩，促进学生与老师之间的交流，在文艺展演系列活动中进行以“四月维夏”为主题的书画摄影展，从多方面拉近师生间的距离，同时体现当代大学生积极向上的精神风貌和全面开花的个人素养。

二、活动主题

“四月维夏”

三、内容梗概

本次活动开展于四月中旬，以“四月维夏”为主题，由江苏大学能源与动力工程学院、材料科学与工程学院、食品学院、计算机学院、管理学院联合举办首届集书法、绘画、摄影于一体的艺术展览，弘扬能动学子的艺术特长和学院的精神文明建设，与大学生蓬勃广泛发展的潮流相呼应。期间广泛征集能动学院师生及其他学院的原创作品，体裁不限。将上交作品筛选后，分类进行展出，并评选出最具人气、个性及文化内涵的作品进行奖励，同时促进学生间交流。

四、目的及意义

丰富学生的校园生活，展现当代大学生的素质与修养，分享大学生的艺术成果，感受大学生的艺术魅力，享受大学生课外生活的光彩，使忙碌在学业中的学生重新发挥兴趣与特长。同时也为了加强各学院的相互交流与合作，扩大来自不同学院的知识面与交友范围，增进友谊。

五、活动对象

江苏大学全体师生。

六、活动时间

2017年三月中旬-四月中旬。

| 前期准备 | 3月中旬 | 赞助 |
| --- | --- | --- |
|  | 3.13 | 展板 |
|  | 3.13 | 推送线上宣传 |
| 作品征集 | 3.13-3.28 | 完成作品 |
|  | 3.18、19 | 提供基本工具 （能动1415） |
|  | 3.25、26 |  |
|  | 3.27、28 | 作品上交 |
|  | 3.28 20:00 | 征集截止 |
| 作品评选 | 3.29、30 | 各院选派评委 |
| 作品展览 | 4.5-4.14 | 展板摆放处展出 |
|  | 4.3-4.14 | 申请展板摆放 |
|  | 4.9 | 整理评选结果并颁发奖励 |

七、活动地点

能源与动力工程学院、材料科学与工程学院、食品学院、计算机学院、管理学院

三岔口南

八、主办单位

材料科学与工程学院，能源与动力工程学院，食品学院，计算机学院，管理学院联合举办

负责人及联系方式（能动学院）：

吴  琼：电话—18860874163  QQ—1522166692

庞  博：电话—18860874061  QQ—2445032001

张泽隆：电话—18860873891  QQ—2576928859

九、具体流程

（一）前期准备

- 寻找合适赞助。

- 各参加学院统一细节。

- 线上宣传：QQ公众、微博微信推送。

- 线下宣传：展板、传单。

- 学院内，以班级为单位动员。

- 联系辅导员、学业导师等，如有兴趣欢迎参与。

（二）参选作品征集

参赛选手于3月13日（周一），与主办方宣传工作同步开始准备作品，3月27、28日上交作品，28日20:00截止并开始初步筛选。

上交作品时进行PU报名、签到。

各项目参赛要求如下：

- 绘画：纸张4K或8K，题材工艺不限。

主办方提供一些基本绘画工具（画笔、颜料等），如有需要的同学可前往能动学院四楼1415绘制作品，材料不得带走，并需登记。时间如下：

3月18日、25日9:30-21:30；

3月19日、26日9:30-17:30；

3月27、28日上交作品至能动学院四楼画室（1402）。

- 书法：分为硬笔和软笔。

硬笔书法作品上交16K作品一张。

软笔书法上交宣纸作品一张，大小不限。

3月27、28日上交作品至能动学院四楼画室（1402）。

- 摄影：提供摄影作品一张，要求：

3月27、28日上交作品至能动学院四楼画室（1402）。

将电子版照片发送至学院QQ邮箱：1526499980@qq.com，并附文字简述说明必要信息，作为备份。

作品以“姓名＋学院＋联系方式（电话）”命名。

（二）作品评选

- 3月29、30日进行作品评选，需合作学院相关部门指派有较高水平人员作为评委，每个学院两位组成十人评选小组。

- 通过评选的作品拍照片保存，并提前制作推送，准备同步发起微信投票。

- 评选由新闻媒体中心打分，并结合微信投票，按比例选出。

- 围绕活动主题，立意新颖者有相应加分。

- 设置相关奖项（获奖总比例35%）：

绘画组：一等奖（5%）、二等奖（10%）、三等奖（20%）；

书法组：一等奖（5%）、二等奖（10%）、三等奖（20%）；

摄影组：一等奖（5%）、二等奖（15%）、三等奖（15%）。

拟定奖项：

绘画组：	一等奖（一名）：奖杯+画笔+水彩颜料套装

二等奖（三名）：画笔+素写本

三等奖（四名）：素写本

书法组：	一等奖（一名）：奖杯+钢笔

二等奖（三名）：钢笔

三等奖（四名）：中性笔

摄影组：	一等奖（一名）：奖杯+相册

二等奖（三名）：相框

三等奖（四名）：笔记本

另颁发奖状和G3加分，G3数量由各学院给出。

（如参加人数较多，增加纪念奖，只给予奖状和G3）

（三）作品展览

- 时间：2017年4月5日-14日

- 地点：三岔口南展板摆放处

- 展览以整理在展板上的形式进行，需每个学院平均提供展板。

- 安排干事值班。

（四）活动后期

对作品进行回收，根据参赛者意向进行处理（归还或销毁）。

总结活动。

发放奖励、G3等。

十、活动预算

提供画笔、颜料：			50元

展出封板胶带：			20元

奖品：	奖杯				25元×3

画笔 				23元×4

水彩颜料套装		16元×1

素写本				10元×7

笔记本				10元×4

中性笔				7元×4

钢笔				45元+25元×3

相册				25元×1

相框				10元×3

奖状				20元

总计						586元

学院均摊					117.2元